## Feuil1
ID | Epic | User Story | Critères d’acceptation | Priorité | Estimation
1 | Authentification | En tant que nouvel élève, je veux pouvoir m’inscrireAfin de créer mon compte HomeSkolar | Le formulaire d’inscription affiche : prénom, nom, mail, mot de passe, confirmation du mot de passe. LE mail est validé . Le mot de passe répond à une politique minimale (≥ 8 caractère, majuscule + chiffre). Un email de confirmation est envoyé avec lien d’activation. | Must (M) | 8 h
2 | Authentification | En tant que tuteur bénévole, je veux pouvoir m’inscrire et soumettre mes compétences | En plus des champs standard, le tuteur renseigne : matières, niveaux (primaire, collège…), disponibilité horaire. Notification email envoyée une fois validé. | Must (M) | 10 h
3 | Authentification | En tant que utilisateur (élève ou tuteur), je veux pouvoir me connecter et réinitialiser mon mot de passe | Formulaire login accepte email + mot de passe. En cas d’échec, message d’erreur.Possibilité “Mot de passe oublié” : envoi d’un lien sécurisé de réinitialisation . La session expire après 30 min d’inactivité. | Must (M) | 6 h
4 | Profil utilisateur | En tant que utilisateur connecté, je veux pouvoir consulter et mettre à jour mes données personnelles | Page « Mon profil » affiche : prénom, nom, mail, mot de passe (modification), pour les tuteurs : matières et disponibilité. Confirmation email en cas de changement. | Should (S) | 4 h
5 | Messagerie | En tant qu’élève ou tuteur, je veux pouvoir envoyer et recevoir des messages | Interface de chat entre l'élève et le tuteur accessible depuis le profil du correspondant. Envoi de texte, émoticônes. Fil d’échanges en temps réel . | Must (M) | 12 h
6 | Messagerie | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir épingler des messages importants | Chaque message comporte une option « Épingler ».- Les messages épinglés apparaissent dans une section dédiée « Épinglés ». Possibilité de désépingler. | Could (C) | 4 h
7 | Notifications | En tant qu’utilisateur, je veux être notifié des nouveaux messages non lus | Badge non lu sur l’icône de messagerie. Notifications en temps réel à la réception. | Should (S) | 6 h
8 | Planning / Calendrier | En tant que utilisateur connecté, je veux voir mon calendrier de rendez-vous | Vue calendrier (mois/semaine) avec événements colorés (rendez-vous élève-tuteur). Pouvoir navigation entre mois et semaines. | Must (M) | 10 h
9 | Planning / Calendrier | En tant que élève ou tuteur, je veux proposer, accepter ou refuser un créneau de rendez-vous | L’élève propose une plage horaire (date + heure début/fin). Le tuteur reçoit une notif et peut accepter ou refuser. En cas d’acceptation, créneau confirmé et ajouté au calendrier des deux utilisateurs. En cas de refus, proposition renvoyée à l’élève. | Must (M) | 12 h
10 | Tâches | En tant qu’élève, je veux recevoir la liste des devoirs à faire après chaque rendez-vous | À la clôture d’un rendez-vous, le tuteur saisit les tâches a faire (titre, description, date d’échéance) dans un mini-form. L’élève voit cette liste dans le module « Mes devoirs ».Les tâches sont automatiquement ajouté au calendrier. | Must (M) | 8 h
11 | Tâches | En tant qu’utilisateur, je veux créer mes propres notes | Module « Mes notes » : titre + texte libre + date de création. Affichage de la liste de mes notes. Possibilité de modifier/supprimer chaque note. | Could (C) | 6 h
12 | Notifications | En tant qu’élève, je veux être notifié des tâches à échéance | Rappel par notification 24 h avant la date d’échéance avec l'envoi d’un mail. | Should (S) | 8 h